Приложение № 9

к договору № _____

от «___»_________ 2008г.

График финансирования

поставки оборудования технологической линии и выполнения комплекса работ и услуг

| №№ п/п | Наименование работ и услуг | Ответственная Сторона | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первый авансовый платеж в размере 70% от договорной суммы в соответствии с п. 3.2 настоящего Договора | Покупатель | 1-ая неделя |
| 2. | Размещение заказов на изготовление оборудования и выполнение комплекса работ и услуг в соответствии с условиями настоящего Договора | Продавец | 2-ая неделя |
| 3. | Выполнение _____ изготовления оборудования и выполнения комплекса работ и услуг в соответствии с условиями настоящего Договора | Продавец | 2-16 недели |
| 4. | Извещение Покупателя об изготовлении _____ оборудования и выполнении комплекса работ и услуг в соответствии с условиями настоящего Договора | Продавец | 16-ая неделя |
| 5. | Второй авансовый платеж в размере 10% от договорной суммы в соответствии с п. 3.2 настоящего Договора | Покупатель | 16-ая неделя |
| 6. | Извещение Покупателя об окончании изготовления оборудования технологической линии и готовности к монтажным и пуско-наладочным работам в производственном помещении Ппродавца | Продавец | 29-ая неделя |
| 7. | Извещение Покупателя о готовности производственного помещения к монтажу и пуско-наладке технологической линии | Покупатель | 29-ая неделя |
| 8. | Третий авансовый платеж в размере 10% от договорной суммы в соответствии с п. 3.2 настоящего Договора | Покупатель | 29-ая неделя |
| 9. | Монтажные работы, пуско-наладка оборудования технологической линии с выполнением комплекса работ и услуг в соответствии с условиями настоящего Договора | Продавец | 29-32 неделя |
| 10. | Приемка технологической линии по производству строительных замковых блоков и пазогребневых плит с подписанием Акта приемки-сдачи. | Покупатель,продавец | 33-ая неделя |
| 11. | Окончательный расчет в размере 10% от договорной суммы в соответствии с п. 3.2 настоящего Договора | Покупатель | 33-ая неделя |